# Phasenplan
## Zeichenerklärung
Ax.x: Arbeitspaket	Mx.x: Meilenstein
## Initialisierung
Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
Projektidee
A1.1	Kick-Off-Meeting	Projektthema wählen
A1.2	Brainstorming	Projektthema konkretisieren
A1.3	Fixierung	Anforderungen, Umfang und Erfolgskriterien grob skizzieren
M1.1	Mindmap	Übersicht über alle vereinbarten Entscheidungen
Kommunikation
A1.4	Berichtswesen	Berichtswesen etablieren (Wer berichtet wem? In welcher Form?)
A1.5	Dokumentenablage	Software evaluieren
A1.6	Code Repository	Software evaluieren
A1.7	Arbeitsrechner	Entwicklungsumgebung einrichten
A1.8	Webserver	Software (WIKI, Code Repository und Bug Tracker) aufsetzen
M1.2	Arbeitsumgebung	lauffähige Entwicklungsumgebung und Kommunikations-Plattform
Projektauftrag
A.1.9	Erstellung	Projektauftrag schreiben
A.1.10	Besprechung	Feedback des Teams einholen
A.1.11	Überarbeitung	Projektauftrag überarbeiten (gemäss A.1.10)
M1.3	Projektauftrag	fertig erstellter Projektauftrag

## Vorstudie
Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
Dokumentation
A2.1	begründeter Lösungsansatz	- IST/SOLL-Analyse durchführen / - Lösungsvarianten und Bewertungskriterien definieren / - Nutzwertanalyse erstellen
A2.2	Vorgehensmodell	Vorgehensmodell bestimmen und dokumentieren
M2.1	Dokumente	schriftlich erfasster Lösungsansatz und Vorgehensmodell.
Entwurf des Pilotsystems
A2.3	Virtualisierung der Fremddatenquellen	Einheitliche Schnittstellen und Wrapper-Klassen für die Fremddatenquellen (Google-Suche, Flickr und Wikipedia) definieren
A2.4	Mashup-Verknüpfungslogik	Verknüpfungslogik der virtualisierten Fremddatenquellen skizzieren
A2.5	Ausführungs-mechanismus	Initialisierung, Ausführung und Speicherung der Ausgabe spezifizieren
M2.2	Klassendiagramme	schriftlich erfasste Klassendiagramme
Implementierung des Pilotsystems
A2.6	Virtualisierung der Fremddatenquellen	gemäss A2.3
A2.7	Mashup-Verknüpfungslogik	gemäss A2.4
A2.8	Ausführungs-mechanismus	gemäss A2.5
M2.3	Pilotsystem	lauffähige Software
Analyse des Pilotsystems
A2.9	Analyse	- Machbarkeit und Erweiterbarkeit analysieren / - Risiken identifizieren
M2.4	Analyse-Ergebnisse	schriftlich erfasste Ergebnisse und Schlussfolgerungen
1. Statusmeeting
A2.10	Statusbericht	Statusbericht schreiben
A2.11	Präsentation	Präsentation vorbereiten
M2.5	Statusmeeting	durchgeführtes Statusmeeting

## Konzept
Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
Dokumentation
A3.1	Systemidee
A3.2	Systemanwendungsfälle
A3.3	Domänenmodell
A3.4	Systemablaufmodelle
A3.5	Schnittstellenbeschreibung
A3.6	Softwarearchitektur
A3.7	Klassenmodelle
A3.8	Datenmodell
A3.9	Dynamische Modelle
A3.10	Testkonzept
A3.11	GUI-Spezifikationen
M3.1	Dokumente	fertig erstellte Dokumente
Entwurf des Kernsystems (1. Inkrement)
A3.12	Refactoring des Pilotsystems	Codestruktur des Pilotsystems (gemäss M2.4) verbessern
A3.13	zentralisiertes Logging	vollständiges und einheitliches Protokollieren aller wichtigen Prozessschritte des Kernsystems definieren
A3.14	Cache-System	Cache innerhalb der virtualisierten Fremddatenquellen entwerfen
M3.2	Klassendiagramme	fertig erstellte Klassendiagramme
Entwurf der persistenten Datenbank
A3.15	Evaluierung	- Lösungsvarianten bestimmen / - Bewertungskritierien definieren / - Nutzwertanalyse durchführen
A3.16	Schnittstellen/Konnektoren	- API zum Kernsystem definieren / - API zur Webumgebung definieren
M3.3	Evaluierungsbericht und Schnittstellenbeschreibung	fertig erstellte Dokumente
Entwurf der Webumgebung (2. Inkrement)
A3.17	Mashup-Präsentation	- Template-Engine definieren / - GUI skizzieren
A3.18	Mashup-Verwaltung	- Rechte/Rollen definieren / - Mashup-Deployment spezifizieren
M3.4	Klassendiagramme und Mockup-Skizzen	fertig erstellte Klassendiagramme und Mockup-Skizzen
2. Statusmeeting
A3.19	Statusbericht	Statusbericht schreiben
A3.20	Präsentation	Präsentation vorbereiten
M3.5	Statusmeeting	durchgeführtes Statusmeeting

## Realisierung
Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
Implementierung des Kernsystems
A4.1	Refactoring des Pilotsystems	gemäss A3.12
A4.2	zentralisiertes Logging	gemäss A3.13
A4.3	Cache-System	gemäss A3.14
M4.1	Kernsystem	lauffähiges Kernsystem
Implementierung der persistenten Datenbank
A4.4	Schnittstellen/Konnektoren	gemäss A3.16
M4.2	persistente Datenbank	lauffähige Datenbank mit definierter API
Implementierung der Webumgebung
A4.5	Mashup-Präsentation	gemäss A3.17
A4.6	Mashup-Verwaltung	gemäss A3.18
M4.3	Webumgebung	lauffähige Webumgebung
Tests
A4.7	JUnit
A4.8	Testprotokolle
M4.4	Mashup-Plattform	fehlerfreie Mashup-Plattform (Endprodukt)

## Projektabschluss
Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
Dokumentation
A5.1	Lieferobjekte
A5.2	Installationsanleitung
A5.3	Evaluierungsbericht
A5.4	Javadoc
A5.5	Quellcode auf USB-Stick
A5.6	Bestätigungsformular
M5.1	Dokumentenmappe	Dokumentenmappe per Post verschickt
Abschlusspräsentation
A5.7	Präsentationsinhalt	Präsentation vorbereiten
A5.8	Slides	Slides erstellen
M5.2	Abschlusspräsentation	durchgeführte Abschlusspräsentation