# Statusbericht II
(Mashup-Plattform)
## 1. Gesamtstatus
Das Team implementierte den Prototypen gemäss den Vorgaben. Die aus der Analyse des Prototypen gewonnenen Erkenntnisse flossen in das Kernsystem ein.
Zu den wichtigsten Erweiterungen des Kernsystems gehörten:
Bezeichung	Details
Cache-System	Durch das Zwischenspeichern der Daten konnten die Zugriffe auf die Fremddatenquellen reduziert und gesteuert werden. Auf diese Weise wurde auch die CPU des Rechners entlastet. / Der Cache berücksichtigte ausserdem die Beschaffenheit der Daten. / Im Gegensatz zu aktuellen Nachrichten, müssen beispielsweise historische Fakten nur sehr selten erneuert werden.
Logging-System	Um die Qualität bei ansteigender Komplexität des Systems zu sichern, wurde ein zentralisiertes Protokollieren aller wichtigen Prozessschritte eingeführt.

Nach der Fertigstellung des Kernsystems wurde die bisherige Zusammenarbeit im Team ausgewertet. Es zeigte sich, dass die einzelnen Mitglieder sich besonders für bestimmte Bereiche der Mashup-Plattform interessierten. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache konnten die Verantwortlichkeiten für die zukünftigen Komponenten des Systems den einzelnen Mitgliedern zugewiesen werden:
Komponente	verantwortlich	Details
Datenbank-System	Alexander Matt	- Evaluierung und Auswahl der Datenbanktechnologie / - Administration der Datenbank / - Bereitstellung der Datenbank-Anbindungen / - Implementierung des Caches
Front-End	Joël Poyet	- Administration des Webservers / - Implementierung der Template-Engine / - GUI-Programmierung (Anzeige und Navigation der Mashups)
Benutzer-verwaltung	Jan Wild	- (webbasierte) Authentifizierung / - Rechte- und Rollenverwaltung / - Deployment von Mashups
Kernel	Malte Wintner	- Systemklassen zum Definieren von Mashups / - Virtualisierung der Fremddatenquellen / - Mashup-Ausführungsmechanismus

## 1.1. Bewertung
Status: planmässig
Mit der Implementierung des Kernsystems wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht.
Die erfolgreichen Tests bestätigten die im Vorfeld aufgestellten Behauptungen, dass der objektorientierte Ansatz (im Gegensatz zu einer Abfragesprache wie SQL oder YQL) Vorteile beim Definieren von Mashups im Bezug auf Übersichtlichkeit und Erweiterbarkeit hatte.
## 2. Termine
Bezeichnung	Status	Deadline
Projektidee fixieren	erledigt	26.08.11
Kommunikation etablieren	erledigt	02.09.11
Anwendungsfälle aufzeichnen	erledigt	05.09.11
Anforderungen und Teilziele festlegen	erledigt	09.09.11
Prototyp entwerfen	erledigt	16.09.11
Prototyp implementieren	erledigt	30.09.11
Prototyp analysieren	erledigt	07.10.11
Kernsystem (1. Inkrement) entwerfen	erledigt	21.10.11
Kernsystem implementieren	erledigt	28.10.11
Kernsystem testen	erledigt	04.11.11
Webanwendung (2. Inkrement) entwerfen	erledigt	18.11.11
Webanwendung implementieren	offen	02.12.11
Webanwendung testen und Bugs beheben	offen	16.12.11

## 2.1. Bewertung
Status: planmässig
## 3. Lieferobjekte
Bezeichnung	Status	Deadline
Projektauftrag	erledigt	02.09.11
Projektstrukturplan	erledigt	02.09.11
Phasenplan	erledigt	02.09.11
Terminplan	erledigt	02.09.11
Systemidee	erledigt	02.09.11
Systemanwendungsfälle	erledigt	05.09.11
begründeter Lösungsansatz	erledigt	09.09.11
Softwarearchitektur (Prototyp)	erledigt	16.09.11
Klassenmodelle (Prototyp)	erledigt	16.09.11
Coderichtlinien	erledigt	16.09.11
1. Statusbericht (vorliegendes Dokument)	erledigt	20.09.11
Softwarearchitektur (1. Inkrement)	erledigt	14.10.11
Klassenmodelle (1. Inkrement)	erledigt	21.10.11
2. Statusbericht	erledigt	15.11.11
Softwarearchitektur (2. Inkrement)	erledigt	15.11.11
Klassenmodelle (2. Inkrement)	erledigt	18.11.11
Domänenmodell	offen	01.12.11
Systemablaufmodelle	offen	01.12.11
Schnittstellenbeschreibung	offen	01.12.11
Datenmodell	offen	01.12.11
Dynamische Modelle	offen	01.12.11
Testkonzept	offen	01.12.11
GUI-Spezifikationen	offen	01.12.11
Lieferobjekte und Installationsanleitung	offen	15.12.11
Quellcode (abgelegt auf USB-Stick)	offen	15.12.11
Testprotokolle	offen	15.12.11

## 3.1. Bewertung
Status: planmässig
Das Verfassen der Dokumente beanspruchte mehr Zeit als anfangs erwartet.
## 4. Qualität
Status: planmässig
Die Qualität wurde durch das gegenseitige Überprüfen der Dokumente und des Programmcodes gesichert. Ausserdem konnten Fehler durch das Einführen eines zentralisierten Logging-Systems viel früher erkannt und behoben werden.
## 5. andere Probleme
keine
## 6. nächste Schritte
Der nächste Schritt ist die Implementierung des Gesamtsystems (2. Inkrement). Jedes Teammitglied konzentriert sich dabei auf die ihm zugewiesene Komponente.
## 7. aktualisierte Rollenorganisation
Alexander Matt (Auftraggeber)
Joël Poyet (Projektmitarbeiter)
Jan Wild (Projektleiter)
Malte Wintner (Projektmitarbeiter)